## Sheet1
T1400214-v1
To LLO
Chassis | DCC# | S/N 1 | S/N 2 | S/N 3 | S/N 4 | S/N 5 | Needed | +Spares | Sent | Date | 2nd Date (S/Ns Bold) | Done?
TCS Anti-Alias Chassis | D1300282 | S1301165 | S1301166 | S1301167 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2013-07-08 |  | Yes
aLIGO AI Chassis | D070081 | S1000252 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2013-07-08 |  | Yes
Power Supply Splitter | D1300680/D1300681 | S1301776 | S1301777 | S1301778 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2013-10-24 | 2014-03-28 | Yes
TCS ISS Interface | D1300649 | S1301794 | S1301967 | S1301971 |  |  | 2 | 1 | 3 | 10/24/2013 sent back 3/28/14 | 2014-02-20 | Yes
IR Comparator Box | D1300366 | S1301785 | S1301786 | S1301789 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2013-10-24 | 2014-03-28 | Yes
TCS Laser Controller | D1200745 | S1301795 (Prototype) | S1302120 | S1302121 | S1302123 |  | 2 | 1 | 3 | 10/24/2013 spare sent 3/28/14 | 2013-12-12 | Yes
TCS Photodiodes | D1300103 | [5 empty] | 4 | 1 | 0 |  |  | NO
CO2 EtherCAT Splitter | D1201063 | S1203976 | S1203977 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2013-08-11 |  | Yes
Flipper Breakout | D1201062 | S1301939 | S1301940 | S1301941 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-02-25 |  | Yes
Hartmann Corner Satellite | D1200934 | S1301372 | S1301957 | S1301958 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2013-08-11 | 2014-02-20 | Yes, Need One Back
HWS End Station Breakout | D1101941 | S1400111 | S1400112 | S1400113 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-02-10 |  | Yes
SLED Driver | D1200614 | S1301374 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2013-08-11 |  | All but spares
Hartmann Power Supply | D1102206 | S1201881 | S1201882 | S1201883 | S1201884 | S1201880 | 4 | 1 | 5 | 2013-03-28 | 2014-03-28 | Yes
HWS Cable Splitter | D1102205 | S1300758 | S1300759 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2013-03-21 |  | Yes
Ring Heater Chassis | D1003254 | S1201842 | S1201843 | S1201844 | S1201845 | S1201846 | 4 | 1 | 5 | 2012-09-13 |  | Yes
To LHO
Chassis | DCC# | S/N 1 | S/N 2 | S/N 3 | S/N 4 | S/N 5 | Needed | +Spares | Sent | Date | 2nd Date (S/Ns Bold) | Done?
TCS Anti-Alias Chassis | D1300282 | S1300282 | S13001168 | S1301172 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-01-29 |  | Yes
aLIGO AI Chassis | D070081 | S1301836 | S1000514 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 2014-01-29 |  | Yes
Power Supply Splitter | D1300680/D1300681 | S1301780 | S1301781 | S1301782 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-03-13 |  | Yes
TCS ISS Interface | D1300649 | S1301968 | S1301969 | S1301970 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-03-26 |  | Yes
IR Comparator Box | D1300366 | S1301787 | S1301788 | S1301790 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-04-30 |  | Yes
TCS Laser Controller | D1200745 | S1302122 | S1302126 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2014-03-26 |  | All but spares
TCS Photodiodes | D1300103 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  |  | NO
CO2 EtherCAT Splitter | D1201063 | S1203973 | S1203974 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2014-03-13 |  | Yes
Flipper Breakout | D1201062 | S1301942 | S1301943 | S1301944 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-03-26 |  | Yes
Hartmann Corner Satellite | D1200934 | S1301959 | S1301960 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2014-04-30 |  | Yes
HWS End Station Breakout | D1101941 | S1400114 | S1400115 | S1400116 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-02-10 |  | Yes
SLED Driver | D1200614 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | NO
Hartmann Power Supply | D1102206 | S1201872 | S1201877 | S1201878 | S1201879 | S1201871 | 4 | 1 | 5 | 2014-03-13 |  | Yes
HWS Cable Splitter | D1102205 | S1300760 | S1300761 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2014-03-13 |  | Yes
Ring Heater Chassis | D1003254 | S1201841 | S1201847 | S1201848 | S1201849 | S1201851 | 4 | 1 | 5 | 2013-07-21 |  | Yes
To LIO
Chassis | DCC# | S/N 1 | S/N 2 | S/N 3 | S/N 4 | S/N 5 | Needed | +Spares | Sent | Date | 2nd Date (S/Ns Bold) | Done?
TCS Anti-Alias Chassis | D1300282 | S1301170 | S1301171 | S1301173 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-01-29 |  | Yes
aLIGO AI Chassis | D070081 | S1301838 | S1301841 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 2014-01-29 |  | Yes
Power Supply Splitter | D1300680/D1300681 | S1301779 | S1301783 | S1301784 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | Yes
TCS ISS Interface | D1300649 | S1301972 | S1301973 | S1301975 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-05-02 |  | Yes
IR Comparator Box | D1300366 | S1301791 | S1301792 | S1301793 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-04-30 |  | Yes
TCS Laser Controller | D1200745 | S1302124 | S1302125 | S1302127 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-05-02 |  | Yes
TCS Photodiodes | D1300103 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  |  | No
CO2 EtherCAT Splitter | D1201063 | S1203975 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 2014-06-10 |  | NO
Flipper Breakout | D1201062 | S1301945 | S1301946 | S1301947 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-06-10 |  | Yes
Hartmann Corner Satellite | D1200934 | S1301961 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2014-04-30 |  | All but spares
HWS End Statrion Breakout | D1101941 | S1400117 | S1400118 | S1400119 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2014-02-10 |  | Yes
SLED Driver | D1200614 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | NO
Hartmann Power Supply | D1102206 | S1201873 | S1201874 | S1201875 | S1201876 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | All but spares
HWS Cable Splitter | D1102205 | S1300762 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | All but spares
Ring Heater Chassis | D1003254 | S1201852 | S1201853 | S1201854 | S1201855 |  | 4 | 1 | 4 | 2013-07-21 |  | All but spares
[6 empty] | S1301850 | is in TCS Lab
AT TCS Lab
Chassis | DCC# | S/N 1 | S/N 2 | S/N 3 | S/N 4 | S/N 5 | Total
TCS Anti-Alias Chassis | D1300282
aLIGO AI Chassis | D070081
Power Supply Splitter | D1300680/D1300681
TCS ISS Interface | D1300649
IR Comparator Box | D1300366
TCS Laser Controller | D1200745 | No Serial# |  |  |  |  | 1
TCS Photodiodes | D1300103
CO2 EtherCAT Splitter | D1201063 | S1203972
Flipper Breakout | D1201062
Hartmann Corner Satellite | D1200934
HWS End Statrion Breakout | D1101941
SLED Driver | D1200614 | S1301924 | S1301925 | S1301926 | S1301927 | S1301928 | 5
Hartmann Power Supply | D1102206 | S1201885 |  |  |  |  | 1
HWS Cable Splitter | D1102205 | No Serial# |  |  |  |  | 1
Ring Heater Chassis | D1003254 | S1201850 |  |  |  |  | 1